汕尾职业技术学院院级课题暂行管理办法

时间：2007-1-15

汕尾职业技术学院院级课题管理办法

第一章  总则

第一条  为加强我院教学、科研项目的管理，实现项目申请、评审、审批和管理工作的科学化、规范化，促进我院教学、科研工作深入开展，提高教学、科研水平，增强教科研工作适应经济建设、适应社会发展的需要，推动专业课程建设和人才培养工作的稳步发展，提升教学科研工作的整体实力，调动广大教学科研人员积极性，结合学院实际，特制定本管理办法。

第二条  院级课题面向全院，凡从事教学、科研、技术、实验和管理工作的在岗教职工均可通过所在部门提出申请。

第三条  院级课题每年视学院科研经费预算情况确定为20至30项，分为重点课题（20%）、一般课题（60%）、青年课题（20%）。学院资助金额为：重点课题3--5千元，一般课题和青年课题1--2千元。重点课题研究期限一般不超过2年，其他课题研究期限一般不超过1年。青年课题的申报条件：年龄在35岁以下（含35岁）的青年教师。各课题均应通过申报、评议、审批的程序方可立项。

第二章  课题的申报审批

第四条  院级课题择优资助有利于学院发展、有利于专业课程建设、有利于本地经济与社会进步的基础研究、应用研究和开发研究项目。具体如下：

1、为承担国家和省厅（局）科研任务进行预研的课题。

2、为开展横向科技合作（承担有关企事业单位课题）而进行的预研课题。

3、对我院重点专业课程建设、重点实训室、实验室的发展起促进作用的研究课题。

4、能结合我院现有科研特点和优势，并具有开拓和创新的研究课题。

5、具有较大理论价值和较强应用价值（尤其是针对本地区）的对策研究课题。

第五条  申请时间：院级课题申报时间原则上每年一次，具体时间视通知而定。

第六条  课题申请应具备以下基本条件：

1、研究课题目的意义明确，立论根据充分，研究技术路线可行；

2、对国内外研究情况清楚，研究内容具有明显的创新之处；

3、课题申请人（负责人）应具备中级以上（含中级）专业技术职称或研究生学历（硕士学位），课题主要参加者必须真正参加本课题的研究工作；

4、课题申请人有足够的研究时间，具备完成课题的条件，经费预算合理。

第七条  申请院级课题，必须按规定格式填写《汕尾职业技术学院院级课题申请书》，由所在系（部）、处（室）审查并提出实质性的意见。申请资助课题，不得超过两项（含两项）。

第八条  院级课题审批程序如下：

1、申请课题由系（部）、处（室）审查通过后，汇总上报科研处；

2、科研处对上报课题进行资格审查及内容审核，组织专家进行预审，并将预审情况报学院教学工作委员会；

3、学院教学工作委员会审定立项课题及资助经费标准，学院班子会议研究批准。

第三章  课题的管理

第九条  院级课题经批准后统一纳入学院科研计划，由科研处下达立项计划，立项课题须按规划时间填报有关报表，科研处将会同相关部门进行中期检查。

中期检查的内容包括：

1、项目研究的进度、研究计划执行情况；

2、研究经费的使用情况；

3、已取得的阶段性成果；

4、项目实施过程中存在的问题以及解决问题的方法。

第十条  院级课题经批准立项后不得擅自更改课题研究方向、研究计划以及项目负责人。在不违背申报内容的前提下，如需对课题范围和研究重点进行调整时，应由课题负责人提出申请报科研处批准。

第十一条  立项课题出现下列情形，科研处有权做出撤销决定：

1、中期检查时，无论何种原因，一直未开展研究工作；

2、课题实施情况表明，承担人不具备按原计划完成研究任务的条件和能力；

3、课题负责人（包括课题组主要成员）长期离岗或因工作变动、健康等原因不能正常进行研究工作；

4、未经批准擅自变更项目负责人或研究课题。

第十二条  撤销项目的课题经费由科研处和财务部门追回，作为科研经费留用。

第十三条  立项课题应在计划时间内完成，在规定时间如不能完成，须填写《院级课题延迟结题报告书》，将延迟的缘由上报科研处，由科研处提交教学工作委员会讨论后决定是否予以延迟，延迟时间最多不能超过六个月。

第十四条  课题如提前完成，可由项目负责人填写《院级课题提前结题申请书》，并向科研处提出申请，经科研处批准后，办理结题手续。

第十五条  课题完成后进行验收，项目负责人应填写《院级课题终结报告书》，与项目成果（包括论著、研究报告、论文等）以及有关材料（包括获奖证书、专利证书、使用部门证明等）一并上报科研处。重点课题结题成果原则上要求在省级以上刊物（不包括增刊、专刊、论文集）上公开发表（出版），无法公开发表的研究成果要求提供使用单位（部门）对成果使用情况和效果的证明材料；一般项目和青年项目结题成果要求公开发表（含本院学报）或正式出版，无法公开发表的成果要求提供使用单位（部门）对成果使用情况和效果的证明材料。

第十六条  科研处将已完成课题的材料汇总后，组织专家评审组对完成课题进行评审验收，验收采用无记名投票表决的方法，获得半数以上票数者方能通过验收。对通过验收的课题，通报全院，并向课题负责人颁发《结题通知书》。

第十七条  课题验收未被通过的，允许课题组在一年内对成果进行完善，并在规定期限内重新申请验收，验收仍不合格者，按课题未完成处理，课题负责人两年内不得申请学院课题。

第十八条  课题负责人未按项目计划进行实质性研究，而以其他成果代替课题最终成果的，将不予验收，并按课题未完成处理，项目负责人两年内不得申请学院课题。

第十九条  院级课题资助后获得的研究成果（包括撰写

的论文、发表的论著等）在出版、发表时作者单位应标明为“汕尾职业技术学院”，建议标注“汕尾职业技术学院科研基金资助课题”字样。

第二十条  凡是用学院科研经费购买的设备、图书等财产的所有权均归学院。

第二十一条  汕尾职业技术学院享有院级课题完成后所取得的任何成果的使用权。研究成果取得的经济效益由研究者与学院共享。

第四章   经费使用和管理

第二十二条  课题资助经费实行“一次核定、超支不补”的原则，财务部门按课题单独设帐，专款专用，课题经费须经课题负责人签字、科研处和财务部门审核、主管院长审批方能报销。任何部门和个人不得挪用、截留和挤占。

第二十三条 课题资助经费在课题立项后可先预支50%作为启动经费，待结题后按工作开展支出在核定的课题资助经费范围内据实报销。课题经费开支应围绕并保证课题顺利完成而有计划地支出，要本着勤俭办事的原则，充分利用现有仪器设备等条件，做到量入而出、节约使用、留有余地，严禁赤字开支。

第二十四条  课题负责人有权按申请计划所列经费预算开支使用，但不允许弄虚作假及挪用经费用于本课题无关的开支。科研处和财务部门对科研经费的使用要严格监督，对不按本办法有关规定使用经费者，有责任提出处理意见。对于因课题经费开支不当而导致课题无法完成的，课题负责人应承担相应的责任。

第二十五条  院级课题经费开支范围：

1、实验、计算费及购置、复印、誊录、翻译国内外图书资料的费用；

2、购置文具及消耗品使用费；

3、国内调研差旅费；

4、必要的专家咨询费；

5、为完成项目而举行的小型会议费用；

6、成果打印、复印费用；

7、以本项目名义发表论文的版面费；

8、劳务费（不超过课题资助经费的10%）。

第五章  附则

第二十六条   本办法自颁布之日起执行。

第二十七条   本办法科研处负责解释。